## Sheet1
Công Việc | Phân công | Thời gian dự kiến
Viết hàm đọc file txt | Trần Thanh Thông | 1/10 - 7/10
Tạo file txt chứa dữ liệu bàn cờ sudoku | Trần Trung Tín | 7/10 - 12/10
Viết hàm xử lý đầu vào và hàm main | Trần Thanh Thông + Trần Trung Tín | 12/10 - 25/10
Debug và kiểm tra lỗi | Trần Thanh Thông + Trần Trung Tín | 25/1- - 1/11
Viết báo cáo | Trần Thanh Thông + Trần Trung Tín | 1/11 - 5/11
| MSSV | 15110135 : Trần Thanh Thông
14110204 : Trần Trung Tín